## 專案總覽
專案名稱 | I&C Project Management
專案經理 | benchen1981@smail.nchu.edu.tw
開始日期 | 2025-01-01
預計結束日期 | 2025-06-30
實際結束日期
專案狀態 | 進行中
整體進度
總任務數 |  | 已完成
進行中 |  | 逾期任務

## 任務清單
任務ID | 任務名稱 | 負責人 | 優先級 | 截止日期 | 狀態 | 完成日期 | 進度% | 類別 | 備註
001 | 撰寫專案章程 | 專案經理 | 🔴高 | 2025-01-05 | 已完成 | 2025-01-04 | 100 | 文件 | 已完成並審核
002 | 建立WBS | 專案經理 | 🔴高 | 2025-01-06 | 進行中 |  | 60 | 管理
003 | 利害關係人訪談 | 張三 | 🟡中 | 2025-01-08 | 待辦 |  | 0 | 管理
004 | 任務優先級排序 | 李四 | 🔴高 | 2025-01-10 | 待辦 |  | 0 | 管理
005 | 設定專案里程碑 | 專案經理 | 🔴高 | 2025-01-12 | 待辦 |  | 0 | 管理
006 | 每日站立會議 | 專案經理 | 🔴高 | 2025-12-31 | 進行中 |  | 50 | 管理 | 每日重複
007 | 週進度檢討會議 | 專案經理 | 🔴高 | 2025-12-31 | 進行中 |  | 50 | 管理 | 每週重複
008 | 技術架構設計 | 王五 | 🔴高 | 2025-01-15 | 待辦 |  | 0 | 技術
009 | 資料庫設計 | 趙六 | 🟡中 | 2025-01-20 | 待辦 |  | 0 | 技術
010 | 前端介面設計 | 張三 | 🟡中 | 2025-01-25 | 待辦 |  | 0 | 技術

## 甘特圖
任務ID | 任務名稱 | 負責人 | 開始日期 | 結束日期 | 進度% | 2025-01-01 | 2025-01-02 | 2025-01-03 | 2025-01-04 | 2025-01-05 | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 2025-01-08 | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 2025-01-11 | 2025-01-12 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 2025-01-18 | 2025-01-19 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 2025-01-25 | 2025-01-26 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 2025-02-07 | 2025-02-08 | 2025-02-09 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 2025-02-12 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 2025-02-15 | 2025-02-16 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 2025-02-22 | 2025-02-23 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 2025-03-01

## 週報
週報期間
報告日期
報告人
本週完成任務數
本週新增任務數 | 0
本週逾期任務數
整體進度變化 | 0%
本週成就
[請輸入本週主要成就]
本週挑戰
[請輸入本週遇到的挑戰]
下週計畫
[請輸入下週計畫]
逾期任務清單
任務ID | 任務名稱 | 負責人 | 截止日期 | 逾期天數 | 狀態 | 行動計畫

## 統計分析
狀態 | 數量 | 優先級 | 數量 | 負責人 | 任務數 | 已完成數 | 類別 | 數量
待辦 |  | 🔴高 |  | 張三 |  |  | 管理
進行中 |  | 🟡中 |  | 李四 |  |  | 技術
審核中 |  | 🟢低 |  | 王五 |  |  | 文件
已完成 |  |  |  | 趙六
專案經理