## 我的任務
📋 我的任務 (My Tasks)
顯示所有指派給我的任務
任務ID | 任務名稱 | 負責人 | 優先級 | 截止日期 | 狀態 | 進度% | 備註
002 | 建立WBS | 專案經理 | 🔴高 | 2025-01-06 | 進行中 | 60%
005 | 設定專案里程碑 | 專案經理 | 🔴高 | 2025-01-12 | 待辦 | 0%
006 | 每日站立會議 | 專案經理 | 🔴高 | 2025-12-31 | 進行中 | 50% | 每日重複
007 | 週進度檢討會議 | 專案經理 | 🔴高 | 2025-12-31 | 進行中 | 50% | 每週重複

## 今日任務
📅 今日任務 (Today)
顯示今日到期或需處理的任務
任務ID | 任務名稱 | 負責人 | 優先級 | 截止日期 | 狀態 | 進度% | 備註
006 | 每日站立會議 | 專案經理 | 🔴高 | 2025-12-30 11:09 | 進行中 | 50% | 每日 9:00 AM

## 本週任務
📆 本週任務 (This Week)
顯示本週到期的任務
任務ID | 任務名稱 | 負責人 | 優先級 | 截止日期 | 狀態 | 進度% | 備註
002 | 建立WBS | 專案經理 | 🔴高 | 2025-01-06 | 進行中 | 60%
003 | 利害關係人訪談 | 張三 | 🟡中 | 2025-01-08 | 待辦 | 0%
004 | 任務優先級排序 | 李四 | 🔴高 | 2025-01-10 | 待辦 | 0%

## 逾期任務
🔔 逾期任務 (Overdue)
⚠️ 這些任務需要立即處理！
任務ID | 任務名稱 | 負責人 | 優先級 | 截止日期 | 狀態 | 進度% | 備註 | 逾期天數